## Hoja 1
Tareas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Fase de proyecto | Color
Fase 1: Estrategia y Diseño (Conceptual) | [15 empty] | Diseño
Levantamiento de Requerimientos y Casos de Uso | [15 empty] | Desarrollo
Diseño de Mockups en Figma y Flujo de Usuario | [15 empty] | QA
Definición de Arquitectura y Diagrama Ishikawa | [15 empty] | Hito evaluación
Hito: Entrega Informe de Avance N°1
Fase 2: Construcción del Núcleo (Backend & UI)
Configuración de Microservicios (Spring Boot)
Desarrollo de Interfaz Base en Kotlin (UI)
Implementación de Lógica de Mapas y GPS
Algoritmo de Karma y Servicios de Eventos
Configuración de CI/CD y Base de Datos (Railway)
Hito: Entrega Fase 2 (Software Funcional)
Fase 3: Calidad, QA y Pulido
Ejecución de Pruebas Unitarias (JUnit)
Pruebas de Integración y User Testing
Corrección de Bugs y Optimización de UI
Hito: Presentación Final (Producto 100%)